## Feuil1
Tâche | Fonctionnalités | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Prévision en minutes | Temps réel | Fait? | % complété | Commentaires | Temps | Minutes
33 | Loading screen (test if needed) | 13 | Souhaité | moyen | 45 | 0 | Non | 0% | Autres priorités plus importantes | Prévu: | 1515
34 | Write all triggers info in JSON |  | Souhaité | facile | 45 | 0 | Non | 0% | N'est plus pertinent depuis le changement de type de jeu | Réel: | 45
35 | Trigger Manager | 1 | Souhaité | moyen | 90 | 0 | Non | 0%
36 | Trigger class |  | Souhaité | moyen | 45 | 0 | Non | 0%
37 | SoundManager | 1 | Souhaité | moyen | 60 | 45 |  | 50% | Manque encore quelques musiques et Sfx
38 | Create rest of maps | 26 | Souhaité | moyen | 240
39 | Vivian/Charles prefab | 31,32 | Optionnel | facile | 60 | 0 | Non | 0% | N'est plus pertinent depuis le changement de type de jeu
40 | Vivian/Charles dialogs | 31,32,39 | Optionnel | moyen | 180 | 0 | Non | 0%
41 | Amulet of furtiveness class and prefab | 24 | Optionnel | moyen | 90
42 | Multiple sanity related events | 21 | Optionnel | difficile | 180 | 0 | Non | 0% | Sanity System n'a pas été implémenté, non pertinent avec platformer
43 | Beta testing |  | Essentiel | moyen | 240
44 | Debugging |  | Essentiel | incertain | 240
45