## Feuil1
Sprint 1
Tâche | Fonctionnalités | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Prévision en minutes | Temps réel | Fait? | Si non, repoussé au sprint # | Temps | Minutes
1 | Game Manager |  | Essentiel | moyen | 120 |  |  |  | Prévu: | 1875
2 | Prefab Manager | 1 | Essentiel | facile | 90 | 60 | Oui |  | Réel: | 60
3 | Movement Controller | 1,2 | Essentiel | difficile | 180
4 | Create town entrance map in Unity |  | Essentiel | moyen | 90
5 | Create Huxley prefab | 2 | Essentiel | facile | 30
6 | Player class | 2,3,5 | Essentiel | facile | 120
7 | Health class |  | Essentiel | facile | 45
8 | UI Manager (switch between menus) | 1,2,12 | Essentiel | moyen | 90
9 | Create Aberration prefab | 2 | Essentiel | facile | 30
10 | Create Aberration class | 2.3.9 | Essentiel | facile | 60
11 | Separate sprite sheets into animations |  | Essentiel | difficile | 240
12 | Main Menu | 1,2 | Essentiel | facile | 60
13 | Scene Manager | 1,2 | Essentiel | difficile | 120
14 | Quest Manager | 1 | Essentiel | difficile | 120
15 | Quest Menu |  | Essentiel | moyen | 90
16 | Quest class |  | Essentiel | moyen | 90
17 | Write all quests info in JSON |  | Essentiel | facile | 60
18 | Logger class for info on screen | 8 | Essentiel | incertain | 240