## Feuil1
Sprint 1
| Tâche | Fonctionnalités | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Prévision en minutes | Temps réel | Fait? | Si non, repoussé au sprint # | % complété | Commentaires
| 1 | Game Manager |  | Essentiel | moyen | 120 | 80 | Oui |  | 90-95% | Quelques ajouts seront nécessaires pour les prochains levels
| 2 | Prefab Manager | 1 | Essentiel | facile | 90 | 60 | Non complété |  | -
| 2.1 | Prefab Manager (refactor platformer) | 1 | Essentiel | facile | 90 | 60 | Oui |  | 90-95% | Quelques ajouts à faire lorsque des nouveaux personnages/objets seront créés
| 3 | Movement Controller | 1,2 | Essentiel | difficile | 180 | 210 | Non complété |  | - | Doit être modifié car plus d'animation 8 direction
| 3.1 | Movement Controller (refactor platformer) | 1,2 | Essentiel | moyen | 180 | 220 |  |  | 100% | Problème au niveau du facing gauche/droite
| 4 | Create town entrance map in Unity |  | Essentiel | moyen | 90 | 90 | Non complété |  | -
| 4.1 | Create first platformer level |  | Essentiel | moyen | 300 | 500 |  |  | 75% | Problème avec map et caméra qui suit le joueur, difficulté à détecter collisions correctement
| 5 | Create Huxley prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 | 30 | Oui |  | -
| 5.1 | Create Hero prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 | 30 |  |  | 90-95% | Quelques animations pourraient s'ajouter
| 6 | Player class | 2,3,5 | Essentiel | facile | 120 | 340 |  |  | 70% | Long car a dû être refait, plusieurs bugs d'animation, beaucoup de lecture de doc
| 7 | Health class |  | Essentiel | facile | 45 | 30 | Oui |  | 100%
| 8 | UI Manager (switch between menus) | 1,2,12 | Essentiel | moyen | 90 |  | Non | 3 | 0 | Pas d'autre level pour le moment
| 9 | Create Aberration prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 |  | Non |  | -
| 10 | Create Aberration class | 2.3.9 | Essentiel | facile | 60 |  | Non |  | -
| 11 | Separate sprite sheets into animations |  | Essentiel | difficile | 240 | 500 |  |  | 40% | Plus long dû au changement de projet et gestion des colliders frame par frame
| 12 | Main Menu | 1,2 | Essentiel | facile | 60 | 150 |  |  | 75% | Autres options comme Settings et Load Game à venir, plus long car changement concept
| 13 | Level Manager | 1,2 | Essentiel | difficile | 120 |  |  |  |  | Pas de changement de level pour le moment
| 14 | Quest Manager | 1 | Essentiel | difficile | 120 |  | Non | 3 | - | Finir un level complet et débuggé + main menu en priorité
| 15 | Quest Menu |  | Essentiel | moyen | 90 |  | Non | 3 | - | Finir un level complet et débuggé + main menu en priorité
| 16 | Quest class |  | Essentiel | moyen | 90 |  | Non | 3 | - | Finir un level complet et débuggé + main menu en priorité
| 17 | Write all quests info in JSON |  | Essentiel | facile | 60 |  | Non | 3 | - | Finir un level complet et débuggé + main menu en priorité
| 18 | Logger class for info on screen | 8 | Essentiel | incertain | 240 |  | Non | 3 | - | Finir un level complet et débuggé + main menu en priorité
Ajouts |  | FacingController (détection 8-direction) |  |  | Difficile | 120 | 300 | Non complété
[12 empty] | Temps | Minutes
[12 empty] | Prévu: | 1875
[12 empty] | Réel: | 2600