## Feuil1
Caroline Emond Serret
Projet: Raven Hill
| Tâche | Fonctionnalités | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Prévision en minutes | Sprint visé
| 1 | Game Manager |  | Essentiel | moyen | 120 | 1
| 2 | Prefab Manager | 1 | Essentiel | facile | 90 | 1
| 3 | Movement Controller | 1,2 | Essentiel | difficile | 180 | 1
| 4 | Create town entrance map in Unity |  | Essentiel | moyen | 90 | 1
| 5 | Create Huxley prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 | 1
| 6 | Player class | 2,3,5 | Essentiel | facile | 120 | 1
| 7 | Health class |  | Essentiel | facile | 45 | 1
| 8 | UI Manager (switch between menus) | 1,2,12 | Essentiel | moyen | 90 | 1
| 9 | Create Aberration prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 | 1
| 10 | Create Aberration class | 2.3.9 | Essentiel | facile | 60 | 1
| 11 | Separate sprite sheets into animations |  | Essentiel | difficile | 240 | 1
| 12 | Main Menu | 1,2 | Essentiel | facile | 60 | 1
| 13 | Scene Manager | 1,2 | Essentiel | difficile | 120 | 1
| 14 | Quest Manager | 1 | Essentiel | difficile | 120 | 1
| 15 | Quest Menu |  | Essentiel | moyen | 90 | 1
| 16 | Quest class |  | Essentiel | moyen | 90 | 1
| 17 | Write all quests info in JSON |  | Essentiel | facile | 60 | 1
| 18 | Logger class for info on screen | 8 | Essentiel | incertain | 240 | 1
| 19 | Sanity Manager | 1 | Essentiel | difficile | 180 | 2
| 20 | Sanity class |  | Essentiel | moyen | 120 | 2
| 21 | Sanity related trigger event | 6,19,20 | Essentiel | incertain | 90 | 2
| 22 | Inventory Menu | 2 | Essentiel | incertain | 120 | 2
| 23 | Create Church exterior map |  | Essentiel | facile | 90 | 2
| 24 | Item class and prefabs | 2 | Essentiel | facile | 120 | 2
| 25 | Usable class and prefabs | 2 | Essentiel | facile | 120 | 2
| 26 | Switch between scenes (maps) | 4,12,13,23 | Essentiel | incertain | 90 | 2
| 27 | Rest of person classes | 2,3 | Souhaité | facile | 120 | 2
| 28 | Rest of person prefabs | 2,3,27 | Souhaité | facile | 120 | 2
| 29 | Rest of enemy classes | 2,3 | Souhaité | facile | 120 | 2
| 30 | Rest of enemy prefabs | 2,3,29 | Souhaité | facile | 120 | 2
| 31 | DialogManager | 1,6,27 | Souhaité | incertain | 240 | 2
| 32 | NPC dialogs | 31 | Souhaité | difficile | 240 | 2
| 33 | Loading screen (test if needed) | 13 | Souhaité | moyen | 45 | 3
| 34 | Write all triggers info in JSON |  | Souhaité | facile | 45 | 3
| 35 | Trigger Manager | 1 | Souhaité | moyen | 90 | 3
| 36 | Trigger class |  | Souhaité | moyen | 45 | 3
| 37 | SoundManager | 1 | Souhaité | moyen | 60 | 3
| 38 | Create rest of maps | 26 | Souhaité | moyen | 240 | 3
| 39 | Vivian/Charles prefab | 31,32 | Optionnel | facile | 60 | 3
| 40 | Vivian/Charles dialogs | 31,32,39 | Optionnel | moyen | 180 | 3
| 41 | Amulet of furtiveness class and prefab | 24 | Optionnel | moyen | 90 | 3
| 42 | Multiple sanity related events | 21 | Optionnel | difficile | 180 | 3
| 43 | Beta testing |  | Essentiel | moyen | 240 | 3
| 44 | Debugging |  | Essentiel | incertain | 240 | 3

## Feuil2
Caroline Emond Serret
Projet: Raven Hill
| Sprint | Nombre de tâches | Somme difficulté | Difficulté moyenne | Temps requis (minutes)
| Sprint 1 | 18 | 80.5 | 28.57 | 1875
| Sprint 2 | 14 | 62 | 22.19 | 1890
| Sprint 3 | 12 | 59.5 | 17.07 | 1515
| TOTAL | 44 |  |  | 5280 | Total en heures: | 88