## Feuil1
Tâche | Fonctionnalités | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Prévision en minutes | Temps réel | Fait? | Si non, repoussé au sprint # | % complété | Commentaires
19 | Sanity Manager | 1 | Essentiel | difficile | 180 |  | Non | - | 0 | N'est plus une priorité pour platformer
20 | Sanity class |  | Essentiel | moyen | 120 |  | Non | ? | 0 | N'est plus une priorité pour platformer
21 | Sanity related trigger event | 6,19,20 | Essentiel | incertain | 90 |  | Non | ? | 0 | N'est plus une priorité pour platformer
22 | Inventory Menu | 2 | Essentiel | incertain | 120 |  | Non | 3 |  | Repoussé au Sprint3
23 | Create Church exterior map |  | Essentiel | facile | 90 |  | Non | - | -
23.1 | Create 2nd level (dungeon) |  | Essentiel | facile | 240 | 120 |  |  | 15% | Long à créer petit morceau par petit morceau avec ce genre de assets
24 | Item class and prefabs | 2 | Essentiel | facile | 120 |  | Non | 3 | 0 | Repoussé au Sprint3
25 | Usable class and prefabs | 2 | Essentiel | facile | 120 |  | Non | 3 | 0 | Repoussé au Sprint3
26 | Switch between scenes (maps) | 4,12,13,23 | Essentiel | incertain | 90 |  | Non | 3 | 0 | Sera intégré dans le LevelManager au Sprint3
27 | Rest of person classes | 2,3 | Souhaité | facile | 120 |  | Non | 3 | 0 | À voir puisque peut-être pas de dialogues. Si pas le temps de créer un Town Level avec villageois où Hero reçoit sa quest, histoire/contexte sera indiqué à l'écran au début de la partie/level, scrolls trouvés, etc
28 | Rest of person prefabs | 2,3,27 | Souhaité | facile | 120 |  | Non | 3 | 0
29 | Rest of enemy classes | 2,3 | Souhaité | facile | 120 | 150 |  |  | 20% | 2 ennemis créés, long à créer et débugger animations + recherche/temps de réflexion pour catégoriser différents types d'ennemis afin qu'ils puissent partager et réutiliser certains components (si comportement identique, réutilisation du même animation controller
30 | Rest of enemy prefabs | 2,3,29 | Souhaité | facile | 120 | 150 |  |  | 20%
31 | DialogManager | 1,6,27 | Souhaité | incertain | 240 |  | Non | 3 | 0 | À voir, il n'y aurait peut-être pas de dialogue pour ce type de jeu
32 | NPC dialogs | 31 | Souhaité | difficile | 240 |  | Non | 3 | 0 | À voir, il n'y aurait peut-être pas de dialogue pour ce type de jeu
[11 empty] | Temps | Minutes
[11 empty] | Prévu: | 1875
[11 empty] | Réel: | 420