## Feuil1
Sprint 1
| Tâche | Fonctionnalités | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Prévision en minutes | Temps réel | Fait? | Si non, repoussé au sprint # | Commentaires
| 1 | Game Manager |  | Essentiel | moyen | 120 | 80 | Oui
| 2 | Prefab Manager | 1 | Essentiel | facile | 90 | 60 | Non complété
| 2.1 | Prefab Manager (refactor platformer) | 1 | Essentiel | facile | 90 | 60 | Oui
| 3 | Movement Controller | 1,2 | Essentiel | difficile | 180 | 210 | Non complété |  | Doit être modifié car plus d'animation 8 direction
| 3.1 | Movement Controller (refactor platformer) | 1,2 | Essentiel | moyen | 180 |  |  |  | Problème au niveau du facing gauche/droite
| 4 | Create town entrance map in Unity |  | Essentiel | moyen | 90 | 90 | Non complété
| 4.1 | Create first platformer level |  | Essentiel | moyen | 300 |  |  |  | Problème au niveau de la caméra qui suit la position du joueur et l'emplacement de la map
| 5 | Create Huxley prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 | 30 | Oui
| 5.1 | Create Hero prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 | 30
| 6 | Player class | 2,3,5 | Essentiel | facile | 120
| 7 | Health class |  | Essentiel | facile | 45
| 8 | UI Manager (switch between menus) | 1,2,12 | Essentiel | moyen | 90
| 9 | Create Aberration prefab | 2 | Essentiel | facile | 30 |  | Non
| 10 | Create Aberration class | 2.3.9 | Essentiel | facile | 60 |  | Non
| 11 | Separate sprite sheets into animations |  | Essentiel | difficile | 240
| 12 | Main Menu | 1,2 | Essentiel | facile | 60
| 13 | Scene Manager | 1,2 | Essentiel | difficile | 120
| 14 | Quest Manager | 1 | Essentiel | difficile | 120
| 15 | Quest Menu |  | Essentiel | moyen | 90
| 16 | Quest class |  | Essentiel | moyen | 90
| 17 | Write all quests info in JSON |  | Essentiel | facile | 60
| 18 | Logger class for info on screen | 8 | Essentiel | incertain | 240
Ajouts |  | FacingController (détection 8-direction) |  |  | Difficile | 120 | 300 | Non complété
[11 empty] | Temps | Minutes
[11 empty] | Prévu: | 1875
[11 empty] | Réel: | 860